## Red PERT Resuelto
Diagrama de Pert
Diagrama de Pert
César Tonatiuh Tamayo Ávila
César Tonatiuh Tamayo Ávila
ACTIVIDAD | Letra | Actividad Predecesora | Tiempo | [5 empty] | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7
Configuración inicial | A | - | 8 d |  |  |  |  | A |  |  | 10 | C |  |  | 9 | D |  |  | 9 | E
Base de datos | B | - | 7 d |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 18 |  | 18 |  | 27 |  | 27 |  | 36 |  | 36
Módulo de productos | C | A, B | 10 d |  |  |  | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Módulo de pedidos | D | C, F | 9 d
Módulo de historial | E | D | 9 d
Módulo de clientes frecuentes | F | B | 9 d |  | 1
|  |  |  | Inicio |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
0
[7 empty] | 7 |  |  | 3 |  |  |  | 5
[8 empty] | B |  |  | 9 | F
[8 empty] | 7 |  | 8 |  | 16 |  | 18
[8 empty] | 1 |  |  |  | 2
Ruta Crítica: A,C,D,E